Приложение №2

к приказу

ГБУСО "Буденновский КЦСОН"

от 06.08.2019г. № 687-п

**Паспорт инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование проекта | Группа дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства |
| 1. | Тема проекта | Социальная адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства |
| 2. | Направление инновационной деятельности | Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов с когнитивными расстройствами, в условиях полустационара |
| 3. | Наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения" |
| 4. | Адрес | г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 |
| 5. | Телефон, факс | 8(86559) 7-17-19 |
| 6. | Сайт | bkcson.ru |
| 7. | Адрес электронной почты | [Cson05@minsoc26.ru](mailto:Cson05@minsoc26.ru) |
| 8. | Руководитель учреждения: | директор Парахина Наталья Александровна |
| 9. | Руководитель проекта: | заместитель директора Федосова  Жанна Анатольевна |
| 10. | Ответственный исполнитель: | заведующий социально-оздоровительным отделением Морозова Ольга Ивановна |
| 11. | Консультант (при наличии): | нет |
| 12. | Дата создания инновационного  проекта и реквизиты приказа  о его внедрении: | приказ № 248-п от 01.03.2019г. |
| 13. | Кадровый состав  специалистов, участвующих в реализации проекта: | специалист по социальной работе, психолог, социальный работник, культорганизатор, инструктор по трудотерапии, инструктор ЛФК., медицинская сестра по физиотерапии., медицинская сестра по массажу, медицинская сестра |
| 14. | Категория участников  проекта: | граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие когнитивные расстройства |
| 15. | Продолжительность  реализации: | 2019 – 2020 г.г. |
| 16. | Используемые ресурсы: |  |
| 16.1 | Организационные: | 1. Приказ от 01.03.2019г. № 248-п 2. Приказ от 06.08.2019г. № 687-п   2. Положение о работе группы дневного пребывания;  3. Паспорт проекта ;  4. Программа проекта.  5.Соглашение о межведомственном взаимодействии ГБУСО «Буденновский КЦСОН» и ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1 |
| 16.2 | Кадровые: | Заведующий социально – оздоровительным отделением Морозова О.И., психолог Лемешева Н.Г., социальный работник \_Юрченко З.Н., культорганизатор Шерер Т.Ю. инструктор по трудотерапии Бедоидзе С.П., инструктор ЛФК Сессорова Е.А., медицинская сестра по физиотерапии Медведева О.В., медицинская сестра по массажу Федосова Е.А., медицинская сестра Федосова Е.А. |
| 16.3 | Материально-технические: | Комната отдыха, кресла-реклайнеры, столики приставные к креслам, столы-трансформеры; сенсорная комната; стол и планшеты для песочной терапии ;реабилитационная техника (ходунки, кресло – коляска, кресло-туалет),; Зал ЛФК ,тренажеры, спортивный инвентарь(мячи, фитболы, гимнастические палки, палки для скандинавской ходьбы и т. д). Кабинет трудотерапии, стол для механотерапии, тренажеры, тактильные панели, стол-мозайка, бумага, карандаши. Кабинет для проведения кружковой работы, телевизор, видеоматериал, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты; . |
| 16.4 | Финансовые: | Заработная плата сотрудников отделения. Собственные доходы учреждения. |
| 17. | Цель проекта: | Реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение социальной адаптации и психологического сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства. Оказание психологической и информационной помощи гражданам, осуществляющим за ними уход. |
| 18. | Задачи проекта: | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. Снятие социальной напряженности в семьях, в которых проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие когнитивные расстройства. |
| 19. | Практическая  значимость проекта. | Внедрение инновационной технологии предполагает обеспечение социальной адаптации и психологического сопровождения лиц, страдающих когнитивными расстройствами психики, в группе дневного пребывания, а так же оказание психологической и информационной помощи их родственникам;  - обеспечение долговременного ухода без размещения в стационарных учреждениях социального обслуживания и специализированных медицинских учреждениях;  - формирование толерантного отношения общества к людям с когнитивными нарушениями. |
| 21. | Периодичность отчетности: | Квартальная, годовая. |
| 22. | Актуальность проекта: | Со временем у человека начинают проявляться нарушения повседневного поведения из-за сбоев в работе когнитивных функций. Как правило, они наблюдаются в пожилом возрасте и отличаются устойчивым характером. Когнитивная дисфункция у пожилых людей выражается в чрезмерной раздражительности, обидчивости, ограниченности мышления, плохой памяти. Их настроение часто меняется, проявляются такие качества, как пессимизм, страх, тревога, недовольство другими людьми. Потом может наступить дезориентация в пространстве, частичная амнезия, и пропадёт умение самого себя обслуживать . На любую семью уход за пожилым человеком накладывает определённые ограничения. Родственники оказываются заложниками старости своих бабушек и дедушек. Необходимо по-новому взглянуть на эту проблему, разделив обязанности по уходу за пожилыми с учреждениями социального обслуживания. |
| 23. | Описание проекта | 1 этап – разработка нормативно – правовой документации, внесение изменений в штатное расписание, заключение межведомственного соглашения;  разработка дидактического материала; обучение персонала;  подготовка помещений к размещению посетителей группы; приобретение оборудования ;  2 этап – выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства,для формирования группы дневного пребывания;  3 этап – предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в группе дневного пребывания; организация курсов теоретических и практических занятий с родственниками.  4 этап – обобщение опыта работы с гражданами пожилого возраста, имеющих когнитивные расстройства ;разработка методических материалов ; организация стажировочных площадок; участие в краевых семинарах; |